Утвержден

решением общего собрания от 2013 г. №\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Председатель Местного органа общественной

самодеятельности территориальное общественное

самоуправление \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Целевой социальный проект**

**«Строительство противопожарного водоема»**

**Название проекта:** «Строительство противопожарного водоема»

Заявитель проекта: Местный орган общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель проекта: Председатель Местного органа общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление \_\_\_\_\_\_\_.

**Адрес:** \_\_\_\_\_\_\_.

**Телефон**: \_\_\_\_\_\_.



2014 г.

**2.1. «Текущее состояние реализации проекта»**

Возросшая опасность последних засушливых лет, когда существует большая вероятность возгорания сухой травы, показывает надобность увеличения противопожарных водоемов. Вопрос о безопасности жизни людей активно поддерживается Правительством РФ, и это заставляет нас задуматься о строительстве дешевых, эффективных, доступных, самозаполняющихся противопожарных водоемов.

Село, как правило, застроено протяженно, и строительство противопожарных водоемов становится актуальным. А водоем, используемый для разведения рыбы, будет местным островком отдыха. Проект будет использован круглогодично.

Необходимым условием безопасного использования водоема будет: ограждение, установка знаков с правилами использования водоема, а также с гигиеническими и эстетическими требованиями. Будет предусмотрена отсыпка подъезда тяжелых пожарных автомашин для забора воды.

В настоящее время на территории сельского поселения Прокопьевка существует 2 пожарных водоема, которые не отвечают требованиям по противопожарному минимуму.

Будущий противопожарный водоем позволит решить вопрос безопасности людей, проживающих

**2.2. «Цели и задачи проекта»**

**Цель проекта:**

* Строительство противопожарного водоема на территории сп. Мылва

**Задачи проекта:**

* Согласование использования земельного участка;
* Планирование территории;
* Заказ материала для строительства;
* Подготовка территории для строительства;
* Строительство противопожарного водоема;
* Строительство подъезда для пожарных машин;
* Оценка эффективности противопожарного водоема.

**2.3. «Основные мероприятия, этапы и сроки реализации проекта»**

**Основные мероприятия:**

Проект рассчитан на 2014 год и осуществляется в один этап: в начале реализации проекта будет проведено собрание инициативной группы, где будет оговариваться и приниматься план работы над проектом.

Местность, на которой будет находиться противопожарный водоем, заросла борщевиком, захламлена мусором и находится в антисанитарном состоянии. В ходе реализации проекта территория будет очищена от мусора и растительности, ограждена забором для безопасности пешеходов и скота, после чего приобретет надлежащий эстетический вид. Будет сооружен мостик с поручнями для удобства содержания водоема, установлены светоотражающие знаки, соответствующие требованиям пожминимума.

**Календарный план реализации Проекта:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Место и сроки проведения** | **Целевая аудитория, количество участников** |
| **1** | Юридическое и бухгалтерское сопровождение проекта | Троицко-Печорский район, сп. Мылва  2014 г. | 2 человека (юрист, бухгалтер) |
| **2** | Разметка участка | Троицко-Печорский район, сп. Мылва  2014 г. | 10 человек (добровольцы) |
| **3** | Заказ строительных материалов для строительства пожарного водоема | Троицко-Печорский район, сп. Мылва  2014 г. | 1 человек |
| **4** | Очистка территории от мусора и растительности | Троицко-Печорский район, сп. Мылва  2014 г. | 10 человек (добровольцы) |
| **5** | Снятие верхнего слоя почвы | Троицко-Печорский район, сп. Мылва  2014 г. | 10 человек (добровольцы) |
| **6** | Рытье котлована, вывоз грунта, рытье траншеи для закрепления мембраны | Троицко-Печорский район, сп. Мылва  2014 г. | 10 человек (добровольцы) |
| **7** | Очистка котлована от острых камней и корней деревьев, утрамбовка грунта. | Троицко-Печорский район, сп. Мылва  2014 г. | 10 человек (добровольцы) |
| **8** | Засыпка котлована песком | Троицко-Печорский район, сп. Мылва  2014 г. | 10 человек (добровольцы) |
| **9** | Настил нетканого материала и мембраны | Троицко-Печорский район, сп. Мылва  2014 г. | 10 человек (добровольцы) |
| **10** | Строительство подъезда для пожарных машин | Троицко-Печорский район, сп. Мылва  2014 г. | 10 человек (добровольцы) |

**2.4. «Ресурсное обеспечение Проекта»**

1. Полная стоимость проекта: **645 072 рубля.**
2. Объем собственных средств, направленных на реализацию проекта, включая денежные средства, иное имущество, безвозмездно выполняемые работы и оказываемые услуги, труд добровольцев: **327 936 рублей**, в том числе:

* Труд добровольцев: **327 936 рублей**;

1. Запрашиваемая сумма субсидии: **317 136 рублей.**

Для реализации мероприятий проекта «…» имеются следующие материально-технические ресурсы:

- помещение для проведения собраний по реализации проекта;

- орг. Техника (компьютер, принтер) для подготовки текущей документации;

- инвентарное имущество

- заключены договоры безвозмездного оказания услуг с 10 добровольцами.

**2.5. «Ожидаемые результаты реализации проекта и методика их оценки»**

Общий контроль реализации проекта осуществляется ТОС «Белый Бор».

Оперативный контроль реализации проекта, который включает отчетность о реализации программных мероприятий, рациональном использовании исполнителями выделяемых им на строительство противопожарного водоема финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках выполнения договоров, осуществляется ТОС «Белый Бор».

**Конкретные ожидаемые результаты:**

Общественная значимость проекта заключается в том, что он будет способствовать активности населения, устанавливать тесную связь между жителями села и органами самоуправления. Эффективность проекта несомненна:

* Каждый человек может воспользоваться водой в засушливые годы для полива растений;
* Будет организован доступ пожарным машинам к забору воды.

Опыт, полученный во время строительства противопожарного водоема, можно будет распространять по всей территории Республики Коми.

* Повысится уровень противопожарной безопасности села;
* Будет формироваться чувство коллективизма среди населения.

**Конкретные количественные результаты:**

* На территории сп. Мылва будет построен один противопожарный водоем;
* К реализации проекта будут привлечены 10 добровольцев.

**Оценка результатов:**

Оценка результатов будет проходить с помощью опроса населения, а также мониторинга деятельности по использованию противопожарного водоема.

**Дальнейшее развитие проекта:**

Сохранность и работу объекта обеспечат жители села.

**Раздел 3. «Смета планируемых расходов на реализацию Проекта»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование расходов** | **За счет запрашиваемой субсидии (рублей)** | **За счет собственных средств (рублей)** | **Всего (рублей)** |
| **1.** | Оплата труда | 36 110,00 | 327 936,00 | **364 046,00** |
| **2.** | Оплата товаров, работ, услуг | 260 896,00 | 0,00 | **260 896,00** |
|  | **Всего по смете:** | **297 006,00** | **327 936,00** | **624 942,00** |

**Обоснование сметы планируемых расходов в разрезе мероприятий:**

1. Наименование мероприятия: ***Юридическое и бухгалтерское сопровождение проекта,***

Место и сроки проведения: ***Троицко-Печорский район, сп. Мылва, 2014 г.***

Целевая аудитория: ***2 человека (юрист, бухгалтер).***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование расходов** | **Всего (рублей)** | **В. Т.ч. за счет субсидии (рублей)** | **Обоснование (с пояснениями и комментариями)** |
| **1.1.** | Оплата труда | 36 110,00 | 36 110,00 | **юридическое сопровождение** по договору гражданско-правового характера:  157 час. \* 115 руб./час. \* 1чел. = **18  055 руб.**  (в т.ч. налоги и другие отчисления в обязательные внебюджетные фонды)  **бухгалтерское сопровождение** по договору гражданско-правового характера с Бойко Е.В.:  157 час. \* 115 руб./час. \* 1чел. = **18  055 руб.**  (в т.ч. налоги и другие отчисления в обязательные внебюджетные фонды) |
| **1.2.** | Оплата товаров, работ, услуг | - | - | - |
|  | **Итого:** | **36 110,00** | **36 110,00** | **Х** |

2. Наименование мероприятия: ***Разметка участка.***

Место и сроки проведения: ***Троицко-Печорский район, сп. Мылва, 2014 г.***

Целевая аудитория: ***10 человек (добровольцы).***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование расходов** | **Всего (рублей)** | **В. Т.ч. за счет субсидии (рублей)** | **Обоснование (с пояснениями и комментариями)** |
| **2.1.** | Оплата труда | 8 960,00 | 0,00 | **Добровольцы по договору безвозмездного оказания услуг** для разметка участка для строительства пожводоема:  8 часов \* 112 руб./час \* 10 чел. = **8 960 руб.** |
| **2.2.** | Оплата товаров, работ, услуг | 0,00 | 0,00 | **-** |
|  | **Итого:** | **8 960,00** | **0,00** | **Х** |

3. Наименование мероприятия: ***Заказ строительных материалов для строительства пожарного водоема.***

Место и сроки проведения: ***Троицко-Печорский район, сп. Мылва, 2014 г.***

Целевая аудитория: ***1 человек.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование расходов** | **Всего (рублей)** | **В. Т.ч. за счет субсидии (рублей)** | **Обоснование (с пояснениями и комментариями)** |
| **3.1.** | Оплата труда | 0,00 | 0,00 | - |
| **3.2.** | Оплата товаров, работ, услуг | 195 400,00 | 195 400,00 | **Приобретение песка** для обсыпки котлована:  7 м3 \* 500 руб./м3 = **3 500 руб.**  **Приобретение нетканого материала:**  70 м2 \* 70 руб./м2 = **4 900 руб.**  **Приобретение мембраны:**  52 м3 \* 1000 руб./м3= **52 000 руб.**  **Приобретение пиломатериала** для строительства подъезда для пожарных машин и ограждения участка:  30 м3 \* 4500 руб./м3 = **135 000 руб.** |
|  | **Итого:** | **195 400,00** | **195 400,00** | **Х** |

4. Наименование мероприятия: ***Очистка территории от мусора и растительности.***

Место и сроки проведения: ***Троицко-Печорский район, сп. Мылва, 2014 г.***

Целевая аудитория: ***10 человек (добровольцы).***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование расходов** | **Всего (рублей)** | **В. Т.ч. за счет субсидии (рублей)** | **Обоснование (с пояснениями и комментариями)** |
| **4.1.** | Оплата труда | 18 816,00 | 0,00 | **Добровольцы по договору безвозмездного оказания услуг** для очистки территории от мусора и растительности:  16 час. \* 112 руб./час \* 10 чел. = **17 920 руб.**  **Аренда трактора по договору безвозмездного оказания услуг** для вывоза мусора и растительности**:**  8 час. \* 112 руб./час \* 1 чел. = **896 руб.** |
| **4.2.** | Оплата товаров, работ, услуг | 1 496,00 | 1 496,00 | Приобретение ГСМ для трактора на АЗС района:  8 час. \* 5,5 л./час \* 34 руб./л. = **1 496 руб.** |
|  | **Итого:** | **20 312,00** | **1 496,00** | **Х** |

5. Наименование мероприятия: ***Снятие верхнего слоя почвы.***

Место и сроки проведения: ***Троицко-Печорский район, сп. Мылва, 2014 г.***

Целевая аудитория: ***10 человек (добровольцы).***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование расходов** | **Всего (рублей)** | **В. Т.ч. за счет субсидии (рублей)** | **Обоснование (с пояснениями и комментариями)** |
| **5.1.** | Оплата труда | 17 920,00 | 0,00 | **Добровольцы по договору безвозмездного оказания услуг:**  16 часов \* 112 руб./час \* 10 чел. = **17 920 руб.** |
| **5.2.** | Оплата товаров, работ, услуг | 4 000,00 | 4 000,00 | **Аренда транспортного средства с экипажем (бульдозер)** для снятия верхнего слоя почвы:  16 часов \* 250 руб./час = **4 000 руб.** |
|  | **Итого:** | **21 920,00** | **4 000,00** | **Х** |

6. Наименование мероприятия: ***Рытье котлована, вывоз грунта, рытье траншеи для закрепления мембраны.***

Место и сроки проведения: ***Троицко-Печорский район, сп. Мылва, 2014 г.***

Целевая аудитория: ***10 человек (добровольцы).***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование расходов** | **Всего (рублей)** | **В. Т.ч. за счет субсидии (рублей)** | **Обоснование (с пояснениями и комментариями)** |
| **6.1.** | Оплата труда | 98 560,00 | 0,00 | **Добровольцы по договору безвозмездного оказания услуг** для рытья котлована и вывоза грунта:  80 часов \* 112 руб./час. \* 10 чел. = **89 600 руб**.  **Тракторист по договору безвозмездного оказания услуг** для вывоза грунта:  80 часов \* 112 руб./час \* 1 чел. = **8 960 руб.** |
| **6.2.** | Оплата товаров, работ, услуг | 50 000,00 | 50 000,00 | **Аренда транспортного средства с экипажем (экскаватор)** для рытья котлована:  120 часов \* 250 руб./час = **30 000 руб.**  **Аренда транспортного средства (трактор) по договору возмездного оказания услуг** для вывоза грунта:  80 часов \* 250 руб./час **= 20 000 руб.** |
|  | **Итого:** | **148 560,00** | **50 000,00** | **Х** |

7. Наименование мероприятия: ***Очистка котлована от острых камней и корней деревьев, утрамбовка грунта.***

Место и сроки проведения: ***Троицко-Печорский район, сп. Мылва, 2014 г.***

Целевая аудитория: ***10 человек (добровольцы).***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование расходов** | **Всего (рублей)** | **В. Т.ч. за счет субсидии (рублей)** | **Обоснование (с пояснениями и комментариями)** |
| **7.1.** | Оплата труда | 49 280,00 | 0,00 | **Добровольцы по договору безвозмездного оказания услуг** для очистки котлована от острых камней и корней:  40 часов \* 112 руб./час \* 10 чел. = **44 800 руб.**  **Тракторист по договору безвозмездного оказания услуг** для вывоза мусора:  40 часов \* 112 руб./час \* 1 чел. = **4 480 руб.** |
| **7.2.** | Оплата товаров, работ, услуг | 10 000,00 | 10 000,00 | **Аренда транспортного средства по договору возмездного оказания услуг:**  40 часов \* 250 руб./час = **10 000 руб.** |
|  | **Итого:** | **59 280,00** | **10 000,00** | **Х** |

8. Наименование мероприятия: ***Засыпка котлована песком.***

Место и сроки проведения: ***Троицко-Печорский район, сп. Мылва, 2014 г.***

Целевая аудитория: ***10 человек.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование расходов** | **Всего (рублей)** | **В. Т.ч. за счет субсидии (рублей)** | **Обоснование (с пояснениями и комментариями)** |
| **8.1.** | Оплата труда | 44 800,00 | 0,00 | **Добровольцы по договору безвозмездного оказания услуг:**  40 часов \* 112 руб./час \* 10 чел. = **44 800 руб.** |
| **8.2.** | Оплата товаров, работ, услуг | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **Итого:** | **44 800,00** | **0,00** | **Х** |

9. Наименование мероприятия: ***Настил нетканого материала и мембраны.***

Место и сроки проведения: ***Троицко-Печорский район, сп. Мылва, 2014 г.***

Целевая аудитория: ***10 человек.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование расходов** | **Всего (рублей)** | **В. Т.ч. за счет субсидии (рублей)** | **Обоснование (с пояснениями и комментариями)** |
| **9.1.** | Оплата труда | 44 800,00 | 0,00 | **Добровольцы по договору безвозмездного оказания услуг:**  40 часов \* 112 руб./час \* 10 чел. = **44 800 руб.** |
| **9.2.** | Оплата товаров, работ, услуг | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **Итого:** | **44 800,00** | **0,00** | **Х** |

10. Наименование мероприятия: ***Строительство подъезда***

Место и сроки проведения: ***Троицко-Печорский район, сп. Мылва, 2014 г.***

Целевая аудитория: ***10 человек.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование расходов** | **Всего (рублей)** | **В. Т.ч. за счет субсидии (рублей)** | **Обоснование (с пояснениями и комментариями)** |
| **10.1.** | Оплата труда | 44 800,00 | 0,00 | **Добровольцы по договору безвозмездного оказания услуг:**  40 часов \* 112 руб./час \* 10 чел. = **44 800 руб.** |
| **10.2.** | Оплата товаров, работ, услуг | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **Итого:** | **44 800,00** | **0,00** | **Х** |
|  | **Итого по смете** | **624 942,00** | **297 006,00** |  |

**Раздел 4. «Показатели результативности проекта»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель результативности** | **Значение** |
| **1.** | Количество привлеченных к участию в мероприятиях волонтеров (добровольцев), (человек) | **10** |
| **2.** | Охват целевой аудитории, (человек) | **250** |
| **3.** | Освещение в СМИ о деятельности организации и об итогах реализации проекта, (единиц) | **6** |
| **4.** | Количество муниципальных образований Республики Коми, в которых реализуется Проект | **1** |